## budgeted-vs-projected-report-20
Job name | Original budget costs | Revised budget costs | Actual costs | Projected costs | % complete of job | Costs to complete | Revised vs actual | Revised vs projected | Revised vs projected %
1/55 Melbourne Ave, Glenroy Vic 3046 | 13438.07 | 13438.07 | 1798.08 | 12917.39 | 14 | 11119.31 | 11639.99 | 520.68 | 3.87
105 Greythorn Rd - Downstairs Works | 85358.05 | 141873.64 | 130957.99 | 182458.65 | 72 | 51500.66 | 10915.65 | -40585.01 | -28.61
11-15 Station Street, Diamond Creek - FC | 493915 | 534510.56 | 418287.85 | 530438.86 | 79 | 112151.01 | 116222.71 | 4071.7 | 0.76
115 Normanby Rd, Kew East | 10479 | 12679 | 9375.01 | 11991.01 | 78 | 2616 | 3303.99 | 687.99 | 5.43
119 McIlwraith St - FC | 1351252.05 | 1425959.85 | 1499050.36 | 1499050.36 | 100 | 0 | -73090.51 | -73090.51 | -5.13
150 Banksia Street, Ivanhoe - FC | 64820 | 64820 | 855.36 | 65675.36 | 1 | 64820 | 63964.64 | -855.36 | -1.32
17 Glyndon Ave - FC | 861062.36 | 925540.53 | 490575.69 | 933170.04 | 53 | 442594.35 | 434964.84 | -7629.51 | -0.82
22 Longstaff St - Boundary Wall - FC | 39125 | 41875 | 21738.46 | 40477.46 | 54 | 18739 | 20136.54 | 1397.54 | 3.34
29 River Gum Close, Diamond Creek FC | 190333 | 227195.06 | 136786.09 | 166696.93 | 82 | 29910.84 | 90408.97 | 60498.13 | 26.63
3 Uvadale Grove, Kew | 43124.69 | 47931.52 | 36530.35 | 37957.04 | 96 | 1426.69 | 11401.17 | 9974.48 | 20.81
30 Connolly Ave, Coburg - FC | 334103.12 | 342837.12 | 146217.66 | 279823.41 | 52 | 133605.75 | 196619.46 | 63013.71 | 18.38
37 Keam Street, Ivanhoe East Prelim Design | 1875 | 4610 | 2060.03 | 6010.03 | 34 | 3950 | 2549.97 | -1400.03 | -30.37
37 Robinson St Moonee Ponds - FC | 549712.28 | 611074.92 | 645438.31 | 668208.31 | 97 | 22770 | -34363.39 | -57133.39 | -9.35
49 Kamarooka Drive Wattle Glen 3096 | 16900 | 17560 | 9948.97 | 9948.97 | 100 | 0 | 7611.03 | 7611.03 | 43.34
5 Woodhill Close, Research FC | 249244.2 | 263713.35 | 231316.59 | 221636.59 | 104 | -9680 | 32396.76 | 42076.76 | 15.96
63 Albert Street, Brunswick | 839908.9 | 963887.03 | 1101285.15 | 1109881.81 | 99 | 8596.66 | -137398.12 | -145994.78 | -15.15
73 Somers Ave, Macleod FC | 466208.85 | 485093.39 | 534837.05 | 534837.05 | 100 | 0 | -49743.66 | -49743.66 | -10.25
801 Main Hurstbridge Road FC | 140743.05 | 140471.91 | 30515.98 | 140696.94 | 22 | 110180.96 | 109955.93 | -225.03 | -0.16
89 Glen Park Road, Eltham North FC | 356019.57 | 415736.48 | 413831.08 | 414431.08 | 100 | 600 | 1905.4 | 1305.4 | 0.31