## invoicing-report-20260513
Job name | Original client price | Revised client price | Amount invoiced | Remaining to invoice | % invoiced
1/55 Melbourne Ave, Glenroy Vic 3046 | 21400 | 21400 | 1070 | 20330 | 5
105 Greythorn Rd - Downstairs Works | 108866.87 | 182074.94 | 183073.27 | -998.33 | 100.55
11-15 Station Street, Diamond Creek - FC | 653910.15 | 711645.22 | 521765.87 | 189879.35 | 73.32
115 Normanby Rd, Kew East | 14146.65 | 16896.65 | 16896.65 | 0 | 100
119 McIlwraith St - FC | 1682280.26 | 1447941.6 | 2040723.13 | -592781.53 | 140.94
150 Banksia Street, Ivanhoe - FC | 87752.5 | 87752.5 |  | 87752.5 | 0
17 Glyndon Ave - FC | 1155345.21 | 1242323.03 | 583450.26 | 658872.77 | 46.96
22 Longstaff St - Boundary Wall - FC | 51312.5 | 55249.1 | 25656.26 | 29592.84 | 46.44
29 River Gum Close, Diamond Creek FC | 252847.53 | 305811.14 | 292853.14 | 12958 | 95.76
3 Uvadale Grove, Kew | 67105.18 | 73658.2 | 60394.67 | 13263.53 | 81.99
30 Connolly Ave, Coburg - FC | 439099.78 | 450782.46 | 113780.94 | 337001.52 | 25.24
37 Keam Street, Ivanhoe East Prelim Design | 2575 | 6305 | 2662.5 | 3642.5 | 42.23
37 Robinson St Moonee Ponds - FC | 705139.95 | 792500.99 | 783731.29 | 8769.7 | 98.89
49 Kamarooka Drive Wattle Glen 3096 | 23593.28 | 24536.14 | 24536.14 | 0 | 100
5 Woodhill Close, Research FC | 323178.96 | 341995.49 | 341995.49 | 0 | 100
63 Albert Street, Brunswick | 1065218.68 | 1257811.01 | 1258811.51 | -1000.5 | 100.08
73 Somers Ave, Macleod FC | 574616.56 | 599976.25 | 598775.66 | 1200.59 | 99
801 Main Hurstbridge Road FC | 195476.45 | 198190.71 |  | 198190.71 | 0
89 Glen Park Road, Eltham North FC | 441163.74 | 520166.74 | 503940.44 | 16226.3 | 96.88